## Slide 1: Управління інноваційними проєктами
Кубарева Ірина
к.е.н., доцент, проєктний менеджер
КАУ
Кафедра менеджменту інновацій

## Slide 2: Тема 3: Планування змісту проєктів (WBS, OBS, RASCI)
Основні питання теми:
Що таке зміст проєкту та як його планувати?
У чому полягає повзучість змісту (scope creep) і як її уникнути?
Як створюється та використовується структура робіт (WBS)?
Які правила та принципи побудови WBS (100%, 8/80 тощо)?
Що таке структура команди (OBS) і як вона пов’язана з WBS?
Як створити матрицю відповідальності (RASCI)?
Як пов’язати WBS, OBS і RASCI у єдину систему планування?
Які особливості має планування змісту в інноваційних (R&D) проєктах?
Як ураховуються TRL-рівні під час формування структури робіт?
Який результат роботи команди після побудови WBS-OBS-RASCI?

## Slide 3: Основне джерело
•PM2 Project Management Methodology. Guide 3.0 / European Commission. Centre of Excellence in Project Management (CoEPM²) – Brussels, Luxembourg, 2021, p.147
Посилання: PM² Guide 3.0
Артефакт Project WorkPlan (док на гугл диску https://docs.google.com/document/d/1EfPMg-BLqKgfFWIqR-9mtaSJ8QAxWvRx/edit )

## Slide 4: Основна мета вивчення теми:
навчитися планувати зміст проєкту для уникнення постійних змін проєктного трикутника (час, витрати, зміст-якість) протягом життєвого циклу проєкту
будувати структуру робіт (WBS) для чіткої структуризації, розподілу ресурсів, контролю
формувати структуру команди (OBS) , щоб мати ресурси реалізувати проєкт успішно
формувати матрицю відповідальності (RASCI) для розподілу функціональних ролей між учасниками проєкту

## Slide 5: Що таке змист проєкту (Project Scope)?
Зміст проєкту (scope) — це всі роботи, які потрібно виконати для досягнення цілей і результатів (deliverables).
Компоненти, які формують зміст проєкту:
Цілі Результати (deliverables) Завдання та дії Межі (що входить / не входить у зміст)

## Slide 6: Повзучість змісту (scope creep)
Scope creep — це неконтрольоване розширення змісту проєкту без оновлення часу, бюджету або ресурсів.
Причини Scope creep:
нові вимоги від замовника
неузгоджені зміни
відсутність чіткої структуризації та декомпозиції робіт WBS
Як уникнути Scope creep:
чітко визначити зміст у статуті
фіксувати зміни у Change Log - реєстрі змін
використовувати WBS як “рамку” - не виходити за межі
планувати роботи професійно

## Slide 7: Планування змісту проєкту
Ключові учасники
Project Manager (PM) Координує всі заходи щодо розробки робочого плану проекту.
Project Core Team (PCT) Основна команда проекту (PCT) допомагає керівнику проекту (PM).
Project Support Office (PSO) Офіс підтримки проектів (PSO) Може надавати технічні поради (наприклад, щодо планування).
Джерело: PM² Project Management Methodology, Guide 3.0

## Slide 8: Кроки Планування змісту проєкту
Входи: Бізнес-кейс і Статут проекту
Кроки - Робочий план проекту складається з трьох частин:
1. Розробити структуру робіт WBS (work breakdown structure): це забезпечує ієрархічну розбивку (декомпозицію) усієї роботи, що необхідно зробити для задоволення потреб замовника. Конспектування завдань дає змогу оцінити їхні вимоги до зусиль і витрат
2. Розробити оцінку зусиль і витрат: це окреслює очікування щодо необхідних ресурсів і час, необхідний для виконання кожного завдання проекту, в межах обмежень доступності ресурсів та можливості. Оцінки зусиль і тривалості використовуються для створення графіка та бюджету проекту.
3. Розробити розклад проекту: розклад визначає залежності між завданнями, точно визначає їх початок і дати закінчення, які потім використовуються для встановлення загальної тривалості проекту
Джерело: PM² Project Management Methodology, Guide 3.0

## Slide 9: WBS Work Breakdown Structure
Метою WBS проекту є розбити проект на менші та інші керовані компоненти, такі як результати, робочі пакети, дії та завдання. Розбивка має кілька рівнів, кожен із деталізованими результатами та роботою. У сукупності вони визначають результати проекту та роботу, пов’язану з їх виготовленням (див. Додаток C).
Входи: Бізнес-кейс проекту, Статут проекту, Вимоги до проекту
Виходи: Розбивка робіт (частина робочого плану проекту)
Джерело: PM² Project Management Methodology, Guide 3.0

## Slide 10: WBS Work Breakdown Structure
Структура розбивки робіт (WBS) — це ієрархічний поділ проекту на менші робочі компоненти, які можна використовувати для призначення роботи або для оцінки зусиль і витрат.
Добре складена структура розбивки робіт (WBS) має бути легкою для розуміння, бути повною і сприяти моніторингу прогресу під час виконання.
Зазвичай використовувані методи включають розбивку проекту на фази або етапи, результати або виходи (deliverables or outputs), за пакетами робіт, або на основі організації, її відділів і бізнес-підрозділів.
Структура розподілу робіт (WBS) є хорошою основою для керівника проекту (PM) при призначенні різних обов’язків перед членами команди.
Кожне завдання в структурі можна далі визначити: роботу можна оцінити, визначити ризики та залежності, а також мобілізувати ресурси.
[Додаток С, стор. А-102]
Джерело: PM² Project Management Methodology, Guide 3.0

## Slide 11: Створення і декомпозиція робочої структури проєкту (WBS): зміст
Декомпозиція робіт проєкту має своїм результатом структуру робіт проєкту (WBS – Work Breakdown Structure)
Структура розподілу робіт (WBS) відображає роботи, які потрібні для досягнення цілей проекту
WBS поділяє роботи на менші та більш керовані частини (останній рівень – це робочі пакети) – це може бути використано для створення графіку проєкту, оцінки вартості, потреби у ресурсах
WBS – це основа для початку планування проекту
WBS є ієрархічною. Найвищий рівень WBS - це виконаний проєкт (назва проєкту). Найнижчий рівень WBS - це робочий пакет - по ньому відбувається облік робіт та ресурсів

## Slide 12: Підходи до побудови та структуризації WBS
Підхід «Згори Вниз»
Ідентифікація результатів проєкту у відповідності до прийнятих принципів структуризації (принципи - за продуктами, за фазами, за локаціями, за центрами витрат)
Потім розбиття доти, доки не буде досягнутий необхідний ступінь деталізації
Використовується для типових проєктів.
Передбачає наявність шаблонів (що полегшує створення WBS) – тоді потрібна лише адаптація шаблону
Критерії досягнення необхідного ступеню деталізації:
  Можливість оцінки роботи
  Можливість призначення відповідальних за роботу
  Можливість контролю виконання роботи

## Slide 13: Підходи до побудови та структуризації WBS
Підхід «Знизу Вгору»
Використовується, коли немає шаблонів декомпозиції робіт, для проєктів із високим ступенем новизни та невизначеності
Задача – виявити всі роботи проєкту, які потрібно виконати для досягнення результатів
Інструмент розробки такої структури – мозковий штурм
Є інструментом розвитку згуртованості в команді - чому? - всі залучені у формування змісту, розуміють загальний контекст проєкту, комунікують, є крос-функціональні звязки - експертиза щодо змісту, тривалості і трудомісткості робіт від різних експертів

## Slide 14: Work Breakdown Structure (WBS)
WBS (структура робіт) — це ієрархічний поділ проєкту на складові частини:
1-й рівень — проєкт / основні результати (deliverables)
2-й рівень — дії (actions)
3-й рівень — конкретні завдання (tasks)
Мета WBS — розбити великий проєкт на керовані частини.

## Slide 15: Принципи формування Робочої Структури Проєкту (WBS)
Принципи формування рівнів Робочої структури проекту:
За продуктами або субпроєктами
За фазами проєкту
За місцем виконання робіт
За центрами витрат
На нижчому рівні робочої структури проекту знаходиться робочий пакет – по ньому відбувається облік робіт та ресурсів.

## Slide 16: Декомпозиція за продуктами, фазами життєвого циклу, центрами відповідальності проєкту (приклад)

## Slide 17: Приклад декомпозиція за продуктами проєкту (deliverable based wbs) https://www.workbreakdownstructure.com/
Приклад
декомпозиція за фазами життєвого циклу проєкту
(phase based wbs) https://www.workbreakdownstructure.com/

## Slide 18: Декомпозиція за продуктами проекту (приклад)

## Slide 19: Декомпозиція за фазами життєвого циклу проєкту (приклад)

## Slide 20: WBS шаблон PM2

## Slide 21: WBS шаблон PM2

## Slide 22: Правила побудови WBS
Правило 100% — WBS охоплює всі роботи проєкту
Правило 8/80 — робочий пакет ≈ від 8 до 80 годин
Правило звітного періоду — тривалість завдання ≤ період звіту
Правило корисності — деталізуйте лише там, де це підвищує контроль і оцінку

## Slide 23: Правила створення раціональних структур робіт (WBS)
Правило 8/80 – робочий пакет (нижчий рівень WBS) по трудомісткості має бути між 8 годинами (1 роб. день) та 80 годинами (10 роб. днів)
Правило 100% – означає, що верхній рівень покриває весь зміст; також правило 100% застосовується для кожного рівня розбиття WBS
Правило звітного періоду – продовження кожної задачі не повинно бути довшим періоду звітування (якщо звітування щотижня, то роботу доцільну розбити на пакети по тижню)
Правило «корисності» - при деталізації завдань варто враховувати три причини, що обумовлюють доцільність такого розподілу:
  - оцінка - завдання, отримане в результаті деталізації, легке в оцінюванні (менша тривалість в часі і, відповідно, менша невизначеність);
  - розподіл ролей – менші і більш детальні завдання легше розподілити між окремими виконавцями;
  - контроль виконання – менші завдання легше піддаються контролю

## Slide 24: Кроки створення WBS
1) ЗІБРАТИ ВАЖЛИВІ ДОКУМЕНТИ
Зберіть важливі проєктні документи.
Визначте вміст, що містить результати проєкту, такі як Статут проєкту, Заява про сферу діяльності та допоміжні плани План управління проєктами.
2) ВИЗНАЧИТИ КЛЮЧОВИХ ЧЛЕНІВ КОМАНДИ
Визначте відповідних членів команди проєкту.
Проаналізуйте документи та визначте результати.
3) ВИЗНАЧИТИ ЕЛЕМЕНТИ WBS РІВНЯ 1
Визначте елементи 1-го рівня. Елементи рівня 1 - це короткий опис результатів, який повинен охоплювати 100% обсягу проєкту.
Переконайтеся, що 100% обсягу охоплено. Це прийнято називати правилом 100%.
4) РОЗБИТИ ЕЛЕМЕНТИ WBS (ДЕКОМПОЗИЦІЯ)
Почніть процес розбиття результатів рівня 1 на результати нижчого рівня. Ця техніка «розбиття» називається декомпозицією.
Розбивати роботу слід до тих пір, поки роботою зможе керувати окрема особа чи організація. Всі елементи WBS мають бути взаємовиключні.
Задайте питання, чи може додаткове розкладання зробити проект більш керованим? Якщо відповідь "ні", то WBS готова.
5) СТВОРИТИ СЛОВНИК WBS
Визначте зміст словника WBS. Словник WBS - це опис роботи, висвітленої в кожному елементі WBS. Елементи найнижчого рівня в WBS називаються робочими пакетами.
Створіть описи словника WBS на рівні робочого пакету з достатньою деталізацією, щоб забезпечити 100% охоплення проєкту. Описи повинні включати таку інформацію, як межі, етапи, ризики, власник, витрати тощо.
6) СТВОРИТИ ГРАФІК ГАНТА
За необхідності розподіліть робочі пакети за видами діяльності.
Експортуйте структуру розподілу робіт у діаграму Ганта для подальшого планування та відстеження проєкту
Застереження: Можна занадто сильно розбити роботи. Наскільки це занадто? Оскільки збір, аналіз та звітність даних про витрати та графік пов’язані з WBS, то дуже детальна WBS може вимагати значної кількості непотрібних зусиль для управління. Тому слід уникати неефективної декомпозиції робіт

## Slide 25: Приклад WBS (інноваційний проєкт)
Deliverable 1: MVP прототип технології
1.1 Дослідження користувацьких потреб
  1.1.1 Опитування цільової групи
  1.1.2 Аналіз результатів
1.2 Розробка концепції продукту
  1.2.1 Технічне завдання
  1.2.2 3D-модель прототипу

## Slide 26: OBS — Organizational Breakdown Structure
OBS — це структура учасників проєкту, яка показує, хто виконує які роботи.
Структура відображає підрозділи, ролі або конкретних осіб.
Роль | Ім’я | Функції
Project Manager | Ім’я | Координація
Research Lead | Ім’я | Технічна розробка
Analyst | Ім’я | Опитування, аналітика

## Slide 27: Двоспрямована структура проєкту створення комп’ютерного центру

## Slide 28: Система кодування проєкту (приклад для проєкту створення комп’ютерного центру)

## Slide 29: CTR (Cost-Time-Resources) – словник
CTR словник враховує
OBS (організаційну структуру)/WBS (робочу структуру)
Кодування робіт та відповідальних осіб/ виконавців
Визначення елементів та обліку затрат
Розуміння кожним із залучених осіб до проекту значення і змісту кожного з елементів структур

## Slide 30: RASCI Matrix
RASCI — інструмент розподілу відповідальності:
R — Responsible (виконує)
A — Accountable (відповідає)
S — Support (допомагає)
C — Consulted (консультує)
I — Informed (поінформований)

## Slide 31: RASCI Matrix (приклад)
Завдання | PM | Research Lead | Engineer | Communication
Аналіз потреб користувачів | A | R |  | I
Розробка MVP | A |  | R | C
Презентація результатів | R |  |  | A

## Slide 32: Приклад
Ситуація: Команда готує заявку на грант. Є 4 ключові завдання:
Написання технічного опису
Розрахунок бюджету
Підготовка заявки на патент
Презентація результатів
Команда:
PM — Project Manager
RL — Research Lead
FO — Financial Officer
IP — IP Specialist
CO — Communication Officer
Поясніть: чому важливо розділяти R (Responsible) і A (Accountable)?
Завдання | PM | RL | FO | IP | CO
1 |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 

## Slide 33: Приклад: пояснення
Ситуація: Команда готує заявку на грант. Є 4 ключові завдання:
Написання технічного опису
Розрахунок бюджету
Підготовка заявки на патент
Презентація результатів
Команда:
PM — Project Manager
RL — Research Lead
FO — Financial Officer
IP — IP Specialist
CO — Communication Officer
Поясніть: чому важливо розділяти R (Responsible) і A (Accountable)?
Завдання | PM | RL | FO | IP | CO
1. Технічний опис | A | R |  | C | 
2. Розрахунок бюджету | A |  | R |  | C
3. Патентування | C |  |  | R | I
4. Презентація | R |  |  | C | A

## Slide 34: Приклад: пояснення Чому важливо розділяти R (Responsible) і A (Accountable):
Суть різниці:
“Responsible” — робить;
“Accountable” — гарантує, що зроблено правильно і вчасно.
Чому важливо:
Щоб уникнути дублювання відповідальності — не двоє людей відповідають за один результат.
Щоб зрозуміти, хто приймає фінальне рішення.
Щоб контроль і виконання не змішувалися — це допомагає ефективно керувати командою.
У PM², як і в інших методологіях, на кожне завдання має бути тільки один “A”, але може бути кілька “R”.
Роль | Хто це | Що робить | Приклад
R — Responsible | Виконавець | Безпосередньо виконує роботу або завдання | Інженер, дослідник, аналітик
A — Accountable | Відповідальний за результат | Приймає рішення, затверджує виконання, несе відповідальність перед керівництвом або донором | Project Manager, керівник напряму
У завданні “Розрахунок бюджету”:
Responsible (R): Financial Officer — він фактично рахує цифри.
Accountable (A): Project Manager — перевіряє, затверджує і несе відповідальність за коректність перед донорами.

## Slide 35: Інноваційні особливості планування WBS
Висока невизначеність результатів
Потрібне гнучке оновлення WBS
Інтеграція TRL-рівнів у WBS (TRL3–TRL9)
Комбінація R&D, бізнесу, маркетингу, IP

## Slide 36: Особливості планування змісту в інноваційних (R&D) проєктах
1. Висока невизначеність результатів
Суть: У дослідницьких або інноваційних проєктах часто немає гарантії, що рішення спрацює. Результат може виявитися частково або повністю іншим, ніж очікувалось.
Приклади:
Під час створення нового біополімеру команда не знає, чи матиме він потрібні властивості — можливо, матеріал буде нестійким.
У проєкті зі штучного інтелекту для прогнозу захворювань неясно, чи модель покаже достатню точність, поки не буде проведено десятки тестів.
У розробці енергоефективного датчика можуть змінитися технічні параметри після лабораторних випробувань.
Висновок: Планування змісту має враховувати можливі варіанти результатів і передбачати кілька сценаріїв розвитку (A/B/C-підходи).

## Slide 37: 1. Висока невизначеність результатів

## Slide 38: Особливості планування змісту в інноваційних (R&D) проєктах
2. Потрібне гнучке оновлення WBS
Суть: WBS не може бути «жорстким» документом — його потрібно постійно оновлювати, коли команда отримує нові результати чи дані.
Приклади:
Після перших лабораторних експериментів у проєкті FoodTech команда бачить, що технологію потрібно змінити → додається новий підпункт у WBS (“модифікація формули”).
У стартапі GreenBattery після тестів вирішують додати новий напрям — “екологічна сертифікація” → оновлюється WBS і OBS (нова роль).
При розробці агродронів для моніторингу рослин після польових випробувань з’являється новий deliverable — “адаптація ПЗ до різних культур”.
Висновок: WBS у R&D має бути “живим документом”, який оновлюється після кожної ітерації або завершення етапу TRL.

## Slide 39: 2. Потрібне гнучке оновлення WBS

## Slide 40: Особливості планування змісту в інноваційних (R&D) проєктах
3. Інтеграція TRL-рівнів у WBS (TRL 3–TRL 9)
Суть:
Для інноваційних проєктів важливо співвіднести завдання з рівнем технологічної готовності (Technology Readiness Level).
TRL — це шкала від 1 (ідея) до 9 (готовий продукт на ринку).
Висновок:
У WBS варто позначати, до якого TRL належить кожен етап — це допомагає бачити прогрес від ідеї до ринку.
TRL | Приклад дії у WBS | Пояснення
3 | Лабораторне підтвердження концепції | “Розробити експериментальну установку”
5 | Тестування прототипу у контрольованих умовах | “Випробування зразка в лабораторії”
7 | Демонстрація у реальних умовах | “Тестування на фермі з партнерами”
9 | Комерціалізація | “Випуск партії продукту для продажу”

## Slide 41: 3. Інтеграція TRL-рівнів у WBS (TRL 3–TRL 9)

## Slide 42: Особливості планування змісту в інноваційних (R&D) проєктах
4. Комбінація R&D, бізнесу, маркетингу, IP (інтелектуальна власність)
Суть: Інноваційний проєкт — це не лише наука, а інтеграція різних напрямів: дослідження, інженерія, маркетинг, управління інтелектуальною власністю (IP).
Приклади:
У проєкті AgroSensor одночасно працюють:
  R&D команда — розробляє датчики та ПЗ;
  Бізнес-аналітик — визначає цільовий ринок;
  Маркетолог — готує презентацію для інвесторів;
  Юрист з IP — оформлює патентну заявку.
У WBS ці напрями мають окремі deliverables:
  D1 — технічний прототип (R&D)
  D2 — бізнес-модель (Business)
  D3 — патент і комунікація (IP, Marketing)
Висновок: Планування змісту в інноваційному проєкті має поєднувати науково-технічну, економічну, комунікаційну складові в одній структурі робіт.

## Slide 43: 4. Комбінація R&D, бізнесу, маркетингу, IP (інтелектуальна власність)