## Slide 1: Управління інноваційними проєктами
Кубарева Ірина
к.е.н., доцент, проєктний менеджер
КАУ
Кафедра менеджменту інновацій

## Slide 2: Тема 4: Планування розкладу інноваційного проєкту
Чому важливий розклад проєкту
Розклад — це часова карта реалізації ідей.
Дозволяє:
  визначити логіку етапів,
  оцінити тривалість і залежності,
  виявити критичні точки,
  підготувати резерви часу.
Для інноваційних проєктів це ще й інструмент управління невизначеністю.

## Slide 3: Планування розкладу проєкту
Ключові учасники
Project Manager (PM) Координує всі заходи щодо розробки розкладу проекту.
Project Core Team (PCT) Основна команда проекту (PCT) допомагає керівнику проекту (PM).
Project Support Office (PSO) Офіс підтримки проектів (PSO) Може надавати технічні поради (наприклад, щодо планування).
Джерело: PM² Project Management Methodology, Guide 3.0

## Slide 4: Розклад проєкту (Project Schedule)
Метою розкладу проєкту є задокументувати залежності між завданнями, точно визначити дати їх початку та закінчення, а також визначити загальну тривалість проекту.
Детальний розклад може бути зроблено для всього проекту заздалегідь, або, як альтернатива, розроблено (достатньо детально) лише для деяких ранніх частин Фази виконання, а потім поступово розроблено з повними деталями.
Керівник проекту (РМ) використовує розклад для авторизації, координації та прийняття роботи над проектом, а також для моніторингу загального прогресу (див. Додаток С).
Входи: Статут проекту
Виходи: Розклад проєкту (частина робочого плану проекту)
Джерело: PM² Project Management Methodology, Guide 3.0

## Slide 5: Етапи планування розкладу інноваційного проєкту
Етапи планування розкладу (PM²)
Визначення структури робіт (WBS)
Оцінка зусиль, ресурсів і тривалості
Побудова розкладу (Gantt, Network, CPM/PERT)

## Slide 6: Кроки Планування змісту проєкту
Входи: Бізнес-кейс і Статут проекту
Кроки - Робочий план проекту складається з трьох частин:
1. Розробити структуру робіт WBS (work breakdown structure): це забезпечує ієрархічну розбивку (декомпозицію) усієї роботи, що необхідно зробити для задоволення потреб замовника. Конспектування завдань дає змогу оцінити їхні вимоги до зусиль і витрат
2. Розробити оцінку зусиль і витрат: це окреслює очікування щодо необхідних ресурсів і час, необхідний для виконання кожного завдання проекту, в межах обмежень доступності ресурсів та можливості. Оцінки зусиль і тривалості використовуються для створення графіка та бюджету проекту.
3. Розробити розклад проекту: розклад визначає залежності між завданнями, точно визначає їх початок і дати закінчення, які потім використовуються для встановлення загальної тривалості проекту
Джерело: PM² Project Management Methodology, Guide 3.0

## Slide 7: Основні поняття Планування розкладу інноваційного проєкту
Поняття | Пояснення
Activity | Робота / дія, що споживає час і ресурси
Event | Подія або результат
Milestone | Контрольна точка (кінець фази, TRL)
Dependency | Залежність між роботами
Duration | Тривалість роботи
Float | Резерв часу (маневр)

## Slide 8: Розклад інноваційного проєкту
Включає фази TRL (Technology Readiness Levels)
→ від дослідження ідеї (TRL1–3)
до демонстрації прототипу (TRL6–7)
Особливості:
  експериментальна невизначеність,
  можливість паралельних гілок,
  потреба у буферах часу.

## Slide 9: Приклад структури TRL-етапів
TRL | Етап | Тип активності | Орієнтовна тривалість
1–2 | Наукові дослідження | Лабораторні | 2–6 міс
3–4 | Перевірка концепції | Тестування | 3–6 міс
5–6 | Прототипування | Інженерні роботи | 6–12 міс
7 | Демонстрація | Пілотні випробування | 3–6 міс

## Slide 10: Діаграма Ганта
Горизонтальні смуги = роботи.
Вісь X — час,
вісь Y — роботи.
Візуально показує:
  перекриття завдань,
  затримки,
  зв'язки між роботами
  прогрес виконання

## Slide 11: Приклад Розкладу проєкту (PMBOK, 6-е вид., стор. 219)

## Slide 12: Приклад Розкладу проєкту (PMBOK, 6-е вид., стор. 219)

## Slide 13: Приклад Розкладу проєкту (PMBOK, 6-е вид., стор. 219)

## Slide 14: Приклад Розкладу для дослідницького проєкту
Завдання | Початок | Кінець | Тривалість
Підготовка зразків | 1.10 | 10.10 | 10 днів
Експерименти | 11.10 | 30.10 | 20 днів
Аналіз даних | 25.10 | 5.11 | 10 днів
Підготовка звіту | 6.11 | 12.11 | 7 днів
→ На діаграмі видно перекриття між експериментами й аналізом.

## Slide 15: Планування часу в інноваційних проєктах
Особливості:
гнучкі межі між етапами,
тривалість залежить від результатів експериментів,
необхідність буферів часу для:
    тестів,
    повторних вимірювань,
    додаткових перевірок гіпотез.
Приклад буфера часу
TRL4 → TRL5: 6 тижнів експериментів
резерв 1 тиждень на повторні тести → у плані записано 7 тижнів. Буфер = 14% тривалості фази.

## Slide 16: Види планів часу
Мережевий графік — показує логіку і залежності.
Календарний план (Gantt) — показує терміни у часі.
Milestone chart — контроль ключових точок TRL або deliverables.

## Slide 17: Мережеве планування (Network Planning)
Графічне зображення зв’язків між роботами.
Дозволяє обчислити:
  загальну тривалість проєкту,
  критичний шлях,
  запас часу для некритичних робіт.

## Slide 18: Алгоритм створення мережевої моделі
Визначити роботи і їхню послідовність.
Побудувати граф (PDM або ADM).
Задати тривалості.
Розрахувати ранні та пізні терміни (ES, EF, LS, LF).
Визначити критичний шлях (F=0).

## Slide 19: Мережеве (сітьове) і календарне планування проєкту
1. Планування послідовності робіт
Мережеві (сітьові) діаграми: ADM (Arrow Diagramming Method, стрілчасті), PDM (Precedence Diagramming Method, передування). Система PERT (Program Evaluation Review Technique)
2. Параметри мережевої діаграми
Ранні та пізні строки початку і закінчення, визначення критичного шляху, критичних і некритичних робіт, запасу часу
3. Оцінка тривалості проєкту за умов невизначеності
Моделювання тривалості робіт.
Напрямки і методи оптимізації сіткового графіку.
4. Календарне планування проекту
Діаграма Гантта (Gantt chart).

## Slide 20: Мережеве (сітьове) планування: сутність та методи
Методи мережевого (сітьового) планування:
Метод критичного шляху – CPM (Critical Path Method)
Аналіз критичного шляху – CPA (Critical Path Analysis)
Метод оцінки й перегляду програм – PERT (Program Evaluation & Review Technique)
Мережеве (сітьове) планування – це
– створення логічних діаграм послідовності виконання проєктних робіт-мережевих діаграм
– і визначення тривалості усіх робіт та проекту в цілому з метою подальшого контролю

## Slide 21: Мережеве планування визначає:
Скільки часу потрібно на виконання усього проєкту?
У який час мають починатися та закінчуватися окремі роботи?
Які роботи є “критичними” і повинні виконуватися точно за графіком аби не зірвати строки виконання проєкту у цілому?
На який термін можна відкласти виконання “некритичних” робіт, аби це не вплинуло на строки виконання проєкту?

## Slide 22: Мережева (сітьова) діаграма
Мережева діаграма (або сітьовий графік) це
– графічне подання робіт проєкту, яке відбиває їх послідовність та взаємозв'язок.
Види мережевих діаграм
Стрілчасті
Графіки передування

## Slide 23: Дизайн мережевої діаграми (передування) для проєкту (схема – PMBOK, рос., 6-те видання, c.193)

## Slide 24: Типи залежностей
Finish–Start (FS) — наступна починається після завершення попередньої
Start–Start (SS) — обидві можуть стартувати з лагом
Finish–Finish (FF) — закінчуються приблизно разом
Start–Finish (SF) — рідкісний тип (охоплення часових рамок)

## Slide 25: Відносини передування
кінець — початок (finish to start — F—S)
А має закінчитись перед тим, як почнеться B
початок — початок (start to start — S—S)
В має початись після того, як почнеться А
кінець — кінець (finish to finish — F—F)
А має закінчитись до того, як закінчиться В
початок — кінець (start to finish — S—F)
А має початись до того, як В закінчиться

## Slide 26: кінець — початок (finish to start — F—S)*
А має закінчитись перед тим, як почнеться B
робота В (наприклад, пробний запуск устаткування) не може розпочатися, поки не закінчиться робота А (монтаж устаткування)
*у разі перерви між роботами (за технологічних обставин тощо) вказується лаг (тривалість затримки)

## Slide 27: початок — початок (start to start — S—S)*
В має початись після того, як почнеться А
якщо робота А полягає у пофарбуванні підлоги у всіх кімнатах, а робота В — у монтажу меблів в одній із кімнат, то між початком першої і другої робіт повинно пройти чотири дні (з урахуванням часу на висихання підлоги у першій кімнаті)
*використовується для скорочення термінів робіт перекриттям їх у часі

## Slide 28: кінець — кінець (finish to finish — F—F)*
А має закінчитись до того, як закінчиться В
Робота В має завершитися через три дні після закінчення роботи А (наприклад, виготовлення і фарбування конструкції: не можна фарбувати, поки не виготовлено, а на пофарбування треба чотири дні).
*використовується для скорочення термінів робіт

## Slide 29: початок — кінець (start to finish — S—F)*
А має початись до того, як В закінчиться
якщо автомобіль взяли напрокат на шість днів, то роботи з доставки у певний пункт, використання авто і повернення його мають бути закінчені у ці строки
*зв'язок між початком і закінченням двох робіт, що визначає сумарний термін їх виконання

## Slide 30: Приклад для наукового проєкту
A — підготовка зразків → B — експерименти → C — аналіз результатів → D — звітність
Тип зв’язків:
A–B: FS
B–C: SS (з лагом у 2 дні)
C–D: FS

## Slide 31: Техніки розробки графіків
CPM (Critical Path Method) - використовується у випадку достатньої впевненості у тривалості виконання задач
PERT (Program Evaluation & Review Technique) - використовується у випадку невпевненості у тривалості виконання задач

## Slide 32: Розміщення параметрів мережевої діаграми

## Slide 33: Послідовність побудови і розрахунків параметрів мережевої діаграми
Визначення переліку та послідовності робіт
Графічна побудова дизайну графіку
Нанесення тривалості робіт
Визначення ранніх строків початку та закінчення робіт методом «прямого проходження»
Визначення пізніх строків початку та закінчення робіт методом «зворотнього проходження»
Визначення запасу часу по роботах та критичного шляху по проекту

## Slide 34: Формули розрахунку
ESᵢ₊₁ = EFᵢ + 1
EF = ES + t – 1
LS = LF – t + 1
LFᵢ₋₁ = LSᵢ – 1
Float = LS – ES = LF – EF

## Slide 35: Обчислення параметрів мережевої діаграми (ранні терміни, прямий розрахунок)
ES (Early Start) - рання дата початку, найперша, з якої може бути почата робота за певних логічних обмеженнях,
ESi+1=EFi + 1
EF (Early Finish) - рання дата закінчення, найближча дата, коли задача може бути завершена,
EF=ESi + ti – 1
(t-тривалість роботи)
Щоб визначити ранній початок наступної роботи (ESi+1), Необхідно знайти ранні закінчення всіх попередніх паралельних робіт (EFi)
!!! Правило:
При обчисленні ранніх термінів, якщо робота С виконується після робіт А і В, ранній термін початку роботи С (ESC) є наступним після найпізнішого серед ранніх термінів закінчення робіт А (EFA) і В (EFB). Наприклад: EFA=7, EFB=10; ESC=10+1=11

## Slide 36: Тривалість проекту: прямий та зворотній розрахунок
Тривалість проекту визначається як найбільша величина ранніх термінів закінчення всіх останніх проектних робіт*
*наприклад, останніми роботами проекту є A (раннє закінчення EF=12), B (раннє закінчення EF=14), C (раннє закінчення EF=10); відповідно термін проекту становить 14 днів
*наприклад, проект закінчується кількома паралельними роботами
(наприклад, останніми роботами проекту є A (EFA=21), B (EFB=25), C (EFC=18)),
то для всіх них терміном пізнього закінчення (для початку зворотнього розрахунку) є тривалість проекту 25 днів (LFA=LFB=LFC=25)

## Slide 37: Обчислення параметрів мережевої діаграми (пізні терміни, зворотній розрахунок)
LS (Late Start) – пізня дата початку, або найпізніший час, коли задача може початись, щоб задовольнити даті пізнього закінчення,
LS i= LF i – t i + 1
LF(Late Finish) - дата пізнього закінчення, найпізніший час, коли задача може бути закінчена для того, щоб задовольнити даті пізнього закінчення проекту
LF i-1 = LS i –1
Щоб визначити пізнє завершення попередньої роботи (LFi-1), Необхідно знайти пізній початок всіх наступних паралельних робіт (LSi)
!!! Правило:
При обчисленні пізніх термінів, якщо після роботи А ідуть дві паралельні В і С, то пізнє завершення роботи А (LFA) визначається з огляду на більш ранній термін пізнього початку серед наступних робіт B (LSB) і C (LSC)*
*Наприклад: LSB=15, LSC=20; LFA=15-1=14

## Slide 38: Обчислення параметрів мережевої діаграми https://drive.google.com/file/d/1JfQtVGVHLM_zNpjgvqxIAt1HKZWH7gPd/view?usp=sharing (PMBOK, p.192)
F (float) або L (lag) –
проміжок часу, який визначає простір маневрування ресурсами, різниця між ранніми і пізніми строками початку та завершення проекту
F (L) = LS – ES
або
F (L) = LF – EF
максимальний час, на який можна відкласти початок некритичної роботи, щоби при цьому не змінилась тривалість усього проекту

## Slide 39: Критичний шлях (CPM)
Найдовший шлях у мережі — визначає мінімальний час проєкту.
Усі роботи на цьому шляху мають нульовий резерв часу.
Будь-яка затримка тут → затримка всього проєкту.
Приклад критичного шляху
A (5днів) → B (4дні) → D (6днів) Паралельно: C (3дні)
→ Критичний шлях: A–B–D = 15 днів
→ Float (C) = 2 дні

## Slide 40: Критичний шлях (приклад – PMBOK, рос., 6-те видання, c.211) https://drive.google.com/file/d/1JfQtVGVHLM_zNpjgvqxIAt1HKZWH7gPd/view?usp=sharing
Критичний шлях утворюється послідовністю критичних робіт.
Це найдовший шлях проєкту з усіх існуючих у проєкті шляхів
Критичний шлях
Найдовший шлях у мережі
Шлях, в якому немає запасу
Для своєчасного завершення проекту всі задачі в рамках нього мають бути виконані

## Slide 41: Критичний шлях (приклад – PMBOK, рос., 6-те видання, c.211)

## Slide 42: Послідовність робіт (приклад для проєкту оновлення класів школи)
Код роботи | Назва (зміст) роботи | Попередня робота | Тривалість роботи, роб. днів
111 | Визначення потреб школярів | — | 6
112 | Аналіз умов навчання у класах | — | 7
113 | Формування вимог до класів | — | 8
121 | Аналіз витрат на оновлення класів | — | 6
122 | Аналіз і вибір постачальників | — | 4
123 | Формування і затвердження бюджету оновлення класів | 121, 122 | 5
131 | Створення змісту проєкту | 111, 112, 113 | 12
132 | Планування робіт і виконавців | 123, 131 | 4
133 | Погодження із стейкхолдерами | 123, 131 | 3
Мережева діаграма для проєкту оновлення класів школи (прямий розрахунок, ранні терміни робіт)
Загальна тривалість проєкту – 24 дні

## Slide 43: Послідовність робіт (приклад для проєкту оновлення класів школи)
Код роботи | Назва (зміст) роботи | Попередня робота | Тривалість роботи, роб. днів
111 | Визначення потреб школярів | — | 6
112 | Аналіз умов навчання у класах | — | 7
113 | Формування вимог до класів | — | 8
121 | Аналіз витрат на оновлення класів | — | 6
122 | Аналіз і вибір постачальників | — | 4
123 | Формування і затвердження бюджету оновлення класів | 121, 122 | 5
131 | Створення змісту проєкту | 111, 112, 113 | 12
132 | Планування робіт і виконавців | 123, 131 | 4
133 | Погодження із стейкхолдерами | 123, 131 | 3
Мережева діаграма для проєкту оновлення класів школи (зворотній розрахунок, ранні та пізні терміни робіт)

## Slide 44: Послідовність робіт (приклад для проєкту оновлення класів школи)
Код роботи | Назва (зміст) роботи | Попередня робота | Тривалість роботи, роб. днів
111 | Визначення потреб школярів | — | 6
112 | Аналіз умов навчання у класах | — | 7
113 | Формування вимог до класів | — | 8
121 | Аналіз витрат на оновлення класів | — | 6
122 | Аналіз і вибір постачальників | — | 4
123 | Формування і затвердження бюджету оновлення класів | 121, 122 | 5
131 | Створення змісту проєкту | 111, 112, 113 | 12
132 | Планування робіт і виконавців | 123, 131 | 4
133 | Погодження із стейкхолдерами | 123, 131 | 3
Мережева діаграма для проєкту оновлення класів школи, зворотній розрахунок
(ранні та пізні терміни робіт, запас часу по кожній роботі)
Критичний шлях 113 – 131 – 132 (роботи без запасу часу)

## Slide 45: Мережева діаграма в MS Project (приклад для проєкту оновлення класів школи)

## Slide 46: Діаграма Гантта в MS Project (приклад для проєкту оновлення класів школи)

## Slide 47: Оптимізація розкладу
Методи:
паралельне виконання робіт (Fast Tracking),
додавання ресурсів (Crashing),
аутсорсинг,
скорочення обсягів робіт,
зміна послідовності.

## Slide 48: Оптимізація розкладу (PMBOK, 6-е вид., стор. 212)

## Slide 49: Методи скорочення тривалості робіт
перерозподіл ресурсів від некритичних до критичних робіт (з метою їх скорочення) в межах запасу часу;
зміна логічних зв’язків (там, де це можливо): замість послідовних – паралельні;
нове обчислення тривалості робіт критичного шляху (по мірі надходження більшої інформації);
зміна режиму роботи (замість 5-денного тижня – 6-ти або 7-денний), проте треба враховувати зниження продуктивності праці і збільшення затрат на оплату праці;
якщо внутрішні ресурси перевантажені, використання субпідрядників (або тимчасових працівників);
зміна засобів транспортування матеріалів (якщо із-за цього затримка): замість залізної дороги або кораблів – літаки
технічні зміни, які скорочують тривалість і спрощують зміст (альтернативні матеріали, інші засоби збірки ті таке інше);
матеріальне стимулювання – премії за скорочення тривалості
підвищення кваліфікації, яке підвищує ефективність;
покращення умов праці і мотивація (з використанням теорій Маслоу, Херзберга, Мак-Грегора);
якщо головні критерії – час і затрати, то скорочення обсягу робіт.

## Slide 50: Планування за умов невизначеності
Використання сценаріїв: оптимістичний, базовий, песимістичний.
Адаптивне оновлення розкладу після кожного спринту або TRL-етапу.
Моніторинг ключових ризиків часу.
Інструменти
MS Project — для CPM, PERT, Gantt.
Excel — для простих діаграм.
Notion / Miro / ClickUp — для візуальних TRL-планів.
GanttProject — безкоштовна альтернатива для студентів.

## Slide 51: Метод PERT (Program Evaluation & Review Technique)
Використовується, коли є невизначеність тривалості.
Формула очікуваної тривалості:
де
tₒ — оптимістична,
tₘ — найімовірніша,
tₚ — песимістична оцінка.

## Slide 52: Приклад PERT-розрахунку
Для етапу “випробування прототипу”:
tₒ=3 дні, tₘ=5 днів, tₚ=9 днів
→ tₑ = (3+4×5+9)/6 = 5.3 днів
Дисперсія:

## Slide 53: Приклад PERT-розрахунку. Імовірність завершення проєкту
Якщо критичний шлях = 25 днів, σ²=4 Хочемо знати ймовірність завершення за 26 днів:
→ Імовірність ≈ 69% (за нормальним розподілом).

## Slide 54: PERT - техніка оцінки й розгляду проєкту
Очікувана тривалість виконання робіт (t) визначається через бета-розподіл за допомогою оцінок :
    Оптимістичний час (a)
    Песимістичний час (b)
    Найбільш імовірний час (m)
(формула 1)
Варіація часу виконання роботи () стандартне, середньоквадратичне відхилення:
(формула 2)
Стандартне відхилення загальної тривалості проекту ( )
(формула 3)
Ступінь ймовірності завершення проекту у встановлений термін () :
(формула 4)
- час виконання проекту відповідно до встановлених обмежень
- очікувана тривалість проекту (як сума тривалості (t) критичних робіт)

## Slide 55: PERT – метод (приклад)
Код роботи | Попе- редня робота | Тривалість, роб. днів |  |  |  | Стандартне відхилення, σ
 |  | Оптимістич-ний час, a | Найбільш імовірний час, m | Песимістич-ний час, b | Очікувана тривалість, t | 
111 | — | 4 | 6 | 10 | 6,33 | 1,00
112 | — | 5 | 7 | 8 | 6,83 | 0,50
113 | — | 5 | 8 | 12 | 8,17 | 1,17
121 | — | 5 | 6 | 9 | 6,33 | 0,67
122 | — | 3 | 4 | 7 | 4,33 | 0,67
123 | 121, 122 | 4 | 5 | 8 | 5,33 | 0,67
131 | 111, 112, 113 | 10 | 12 | 15 | 12,17 | 0,83
132 | 123, 131 | 3 | 4 | 7 | 4,33 | 0,67
133 | 123, 131 | 2 | 3 | 6 | 3,33 | 0,67
Варіація загальної тривалості проекту визначається сумою варіацій робіт критичного шляху
Імовірність завершення даного проекту в установлені керівництвом терміни складає 24 робочі дні
За таблицею нормального розподілу ймовірність виконання даного проекту при Z = 0 за 24 робочі дні становить 0,5 або 50 %

## Slide 56: MS Project для управління проєктом
Посилання на завантаження MS Project
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/project/compare-microsoft-project-management-software?market=us&activetab=tabs%3aprimaryr1