## Slide 1: Управління інноваційними проєктами
Кубарева Ірина
к.е.н., доцент, проєктний менеджер
КАУ
Кафедра менеджменту інновацій

## Slide 2: Тема 5: Планування ресурсів інноваційного проєкту
Види ресурсів: людські, матеріальні, фінансові, інформаційні.
Мета: визначити, які ресурси, коли, у якій кількості та з якою вартістю потрібні для досягнення результатів.
Вихід: розділ 3. Effort & Cost Estimates робочого плану (PM²)

## Slide 3: Людські ресурси: міждисциплінарність і ролі
Команда наукового проєкту = поєднання науковців, інженерів, підприємців.
Ключові компетенції: дослідницькі, аналітичні, комунікаційні, управлінські.
Гнучкі ролі (PM²): Responsible, Accountable, Consulted, Informed (RACI).
Важливо: забезпечити мотивацію, навчання та гнучкий розподіл ролей.

## Slide 4: Вирішення ресурсних конфліктів
Типові причини: обмеженість кадрів, лабораторій, обладнання.
Методи вирішення:
  зміщення термінів некритичних робіт;
  коригування інтенсивності використання;
  залучення зовнішніх ресурсів, партнерів, субпідрядників;
  гнучке планування (адаптація до результатів експериментів).

## Slide 5: Матеріальні ресурси
Обладнання, реактиви, матеріали, лабораторні приміщення.
Особливості:
  залежність від спеціалізованої бази та постачальників;
  точне планування закупівель;
  обмежена доступність компонентів;
  вимоги до сертифікації, ліцензій, експлуатації.

## Slide 6: Гнучке планування ресурсів в інноваційних проєктах
Адаптація до етапів розвитку технології (TRL).
Перерозподіл ресурсів між напрямами робіт.
Швидке реагування на результати експериментів.
Використання зовнішніх хабів, університетських лабораторій, сервісів open science

## Slide 7: Ресурсний план у PM²
Розділ 3.2 Resource Needs:
  Людські ресурси (Human Resources)
  Інші ресурси (Other Resources)
  Вартість ресурсів (Cost of Resources)
  Наявність ресурсів (Resource Availability)
Для кожного ресурсу вказуються: ID, дати, кількість, кваліфікація, вартість, обмеження доступності.

## Slide 8: Вихідні артефакти
Таблиці з артефакту PM²:
  Estimates (Оцінки)
  Resource Plan (План ресурсів)
  Cost of Resources (Вартість ресурсів)
  Resource Availability (Наявність ресурсів)
Результати використовуються для створення розкладу проєкту (Project Schedule) + при плануванні ресурсів враховується розроблений розклад проєкту для їх розміщення у часі

## Slide 9: Приклад: Планування ресурсів лабораторного інноваційного проєкту
Ресурс | Тип | Тривалість | Вартість | Обмеження
Науковець-біолог | Людський | 20 днів | 1000 €/день | обмежена зайнятість
Лабораторія НАН | Матеріальний | 15 днів | 300 €/день | доступ з погодження
Консультант IP | Зовнішній | 5 днів | 500 €/день | за запитом

## Slide 10: Підсумок
Планування ресурсів — ключ до збалансованості інноваційного проєкту.
Успіх залежить від:
  реалістичності оцінки зусиль і витрат;
  синергії людських і матеріальних ресурсів;
  адаптивності до змін у ході досліджень.

## Slide 11: Оцінка ресурсів і витрат проєкту
Ключові учасники
Project Manager (PM) Координує всі заходи щодо оцінки ресурсів і витрат по проекту.
Project Core Team (PCT) Основна команда проекту (PCT) допомагає керівнику проекту (PM).
Project Support Office (PSO) Офіс підтримки проектів (PSO) Може надавати технічні поради (наприклад, щодо планування).
Джерело: PM² Project Management Methodology, Guide 3.0

## Slide 12: Оцінка ресурсів і витрат проєкту
Джерело: PM² Project Management Methodology, Guide 3.0

## Slide 13: Оцінка ресурсів і витрат: мета, входи, виходи (Effort & Cost Estimates: goal, inputs, outputs)
Метою розділу Effort & Cost Estimates робочого плану проекту є оцінка зусиль, необхідних для кожного завдання проекту, визначеного в розподілі робіт, на основі наявності ресурсів і можливостей.
Після того, як до завдання призначено ресурс (або профіль ресурсу) також стає можливим розрахувати вартість завдання.
Дані оцінки ресурсів і витрат (так само, як і дані структури робіт проєкту) є вхідними даними для створення розкладу (див. Додаток C).
Входи: План робіт проєкту – у частині структури робіт проєкту (Project Work Plan (Work Breakdown))
Виходи: Оцінка ресурсів і витрат проєкту (Effort & Cost Estimates) – як частина робочого плану проекту) (Project Work Plan)
Джерело: PM² Project Management Methodology, Guide 3.0

## Slide 14: Оцінка ресурсів і витрат: мета, входи, виходи (Effort & Cost Estimates: goal, inputs, outputs)
Техніка оцінки ресурсів і витрат походить від структури розподілу робіт (WBS): кожен елемент роботи (завдання) оцінюється з точки зору зусиль і вартості.
Зусилля зазвичай вимірюється в людино-днях або людино-місяцях.
Ця робота виконується в тісній співпраці з керівниками завдань або іншими експертами в рамках основної групи проекту (PCT), щоб забезпечити більш точні оцінки та підтримку з боку членів команди, відповідальних за виконання роботи.
Високоякісна структура розподілу робіт (WBS) формує основу для високоякісних оцінок ресурсів і витрат.
Джерело: PM² Project Management Methodology, Guide 3.0

## Slide 15: Питання планування ресурсів та розробка бюджету проєкту.
Планування ресурсів проєкту
Планування людських ресурсів. Вирішення ресурсних конфліктів
Які підходи до визначення бюджету проєкту.
Резерви бюджету проєкту. Управління змінами у бюджеті.
Розробка і календарне планування бюджету проєкту.

## Slide 16: WBS як джерело визначення ресурсів проєкту
Переглянути нижчий рівень WBS – робочі пакети – чи можна для них визначити види ресурсів та оцінити їх обсяги
Якщо потрібно, деталізувати активності для можливості призначити ресурси
Оновити RAM (матрицю відповідальності) у разі подальшої деталізації робіт і оновлення інформації про людські ресурси – для кожного робочого пакету (активності) має бути відповідальний за ресурси
Активність (Activity) – Діяльність – це набір завдань/робіт, що належать до процесу/пакету робіт у проекті, з вимірними результатами та обмеженою тривалістю. Це частина роботи, яка може бути призначена для виконання та включена у розклад проєкту
Завдання (Task) – це завдання, які забезпечують виконання активності (діяльності)

## Slide 17: R A S C I при визначення ресурсів проєкту
Інститут управління проектами також рекомендує використовувати підхід RACI до побудови матриці відповідальності проєкту RAM (стандарт PMBOK)
R A S C I - це означає, що ті, хто закріплений за робочим пакетом, або відповідальні, або підзвітні, або консультують або мають бути проінформовані. У контексті планування ресурсів і витрат:
R – Responsible - відповідальними є особи, які виконують роботу;
A – Accountable – це особа, яка в кінцевому рахунку несе відповідальність за роботу. За кожний робочий пакет має відповідати лише одна особа (відповідальна за ресурс)
S – supported – допомагає зробити роботу
C – Consulted – надає консультації щодо ресурсів для даного пакету робіт
I – Informed - проінформована – той, хто повинен бути в курсі прогресу робочого пакету

## Slide 18: Ресурси проєкту
Люди (оплата праці, відрахування на соціальні потреби)
Обладнання
Матеріали (матеріальне забезпечення – канц прилади, орг техніка, утримання офісу тощо)
Приміщення
Інші (відрядження та транспорт, оренда, харчування, проживання, поліграфія, банківські послуги, інтернет, ліцензії, дозволи тощо)
Гроші

## Slide 19: Структура ресурсів проєкту (PMBOK, англ, 6-те видання, с.327)

## Slide 20: Календарне планування ресурсів проекту передбачає такі кроки
Оцінка потреби у ресурсах.
Складання таблиці потреб у ресурсах по роботах.
Складання таблиці наявності ресурсів.
Побудова ресурсної гістограми.
Аналіз завантаження ресурсів та вирішення ресурсних конфліктів
Співставлення потреби і наявності ресурсів, визначення їх нестачі або надлишків.

## Slide 21: Трудові ресурси
Основна проблема при плануванні проекту – невідповідність наявних та необхідних трудових ресурсів
Дії проектного менеджера
ідентифікація необхідної кваліфікації
підбір відповідних виконавців
визначити трудомісткість проектних робіт

## Slide 22: Ресурсна гістограма
Ресурсна гістограма – це стовпчикова діаграма, яка показує завантаженість окремого ресурсу проекту
Інформація, необхідна для побудови:
календарний графік проекту за ранніми термінами
оцінка потреби в ресурсах в розрізі проектних робіт

## Slide 23: Ресурсний конфлікт. Зміщення термінів виконання некритичних робіт в межах запасу часу (у проєкті працюють 12 осіб – обмеженість кількості людського ресурсу)

## Slide 24: Інструменти оцінки потреби в ресурсі
Графіки
(ресурсні
гістограми)
Рівень наявних ресурсів
Необхідна кількість ресурсу, осіб
Д н і п р о е к т у

## Slide 25
Основні шляхи залагоджування ресурсних конфліктів у проекті:
зміна логічних зв'язків між проектними роботами – менеджер проекту має змінити логічні зв'язки між роботами з паралельних на послідовні
зміщення термінів виконання некритичних робіт в межах запасу часу
перенесення терміну критичної роботи – призведе до збільшення тривалості проекту
прийняти на роботу ще одного спеціаліста – призведе до збільшення витрат
cкоригувати термін виконання роботи
cкоригувати інтенсивність використання ресурсів
залучити зовнішні ресурси або передати частину робіт на аутсорсинг
Ресурсний конфлікт
це відсутність достатньої кількості необхідних ресурсів для виконання проектних робіт у терміни проекту

## Slide 26: Вирішення ресурсного конфлікту Зміщення термінів виконання некритичних робіт в межах запасу часу

## Slide 27
Рис 1.
Рис. 2

## Slide 28: Шляхи подолання нестачі ресурсів
позаурочний час роботи
збільшення робочих змін
підвищення продуктивності шляхом освіти і тренування
принцип “зробив і пішов”, за такого способу роботи не розтягуватимуться у часі
залучення субпідрядників
крива навчання
Шляхи подолання надлишку ресурсів
спрямування вільних ресурсів на виконання критичних робіт
виконання складових частин заздалегідь
установка устаткування заздалегідь
тренінги персоналу на майбутнє
оцінювання минулих проектів з метою передбачити тенденції у використанні ресурсів і, відповідно, звільнення зайвих працівників